

Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Уторгошского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.12.2019 № 92

ж/д ст.Уторгош

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу** «Устойчивое развитие сельских территорий » |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 13.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Уторгошского сельского поселения, их формирования и реализации» в целях приведения объёмов финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных ассигнований Администрация Уторгошского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 14.12.2018 № 93(в редакции от 30.10.19 №65) (далее - муниципальная программа) изложив в следующей редакции:

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие сельских территорий»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной целевой программы Администрации Уторгошского сельского поселения

«Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Наименование муниципальной программы: «Устойчивое развитие сельских территорий»

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Уторгошского сельского поселения.

3. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют.

4. Подпрограммы муниципальной программы: «Развитие благоустройства на территории Уторгошского сельского поселения».

«Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов на территории Уторгошского сельского поселения

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

программы: « Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2019год | 2020год | 2021год | | 2022год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1. | **Цель1**: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, улучшение внешнего вида территории Уторгошского сельского поселения, создание комфортных условий проживания населения. | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача1**: Организация работ для обеспечения количественных и качественных показателей, предусмотренных действующими нормами искусственного освещения территорий в соответствии со СНиП 23-05, обеспечение надёжности работы электроустановок, экономичное и энергоэффективное использование электроэнерги. | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование целевого показателя Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживание в поселении (шт.) | | 390 | 390 | 390 | | 390 | |
| 1.2. | Задача 2:Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. | | | | | | | |
| 1.2.1. | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | | 75 | 75 | 75 | | 75 | |
| 1.3. | **Задача 3**: Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. | | | | | | | |
| 1.3.1. | Наименование целевого показателя  Доля благоустроенной территории от всей территории поселения (%) | | 85 | 90 | 95 | | 95 | |
| 1.3.2. | Наименование целевого показателя  Количество приобретенных и установленных игровых площадок (шт.) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.4. | **Задача 4:** грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | |
| 1.4.1 | Наименование целевого показателя  Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.5. | **Задача 5**: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения | | | | | | | |
| 1.5.1. | Наименование целевого показателя Количество мест захоронений находящихся на содержании у Администрации поселения (шт.) | | 16 | 16 | 16 | | 16 | |
| 1.5.2. | Наименование целевого показателя Количество отремонтированных воинских захоронений, ед. | | 5 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.5.3 | Наименование целевого показателя Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях, ед. | | 5 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.5.4 | Наименование целевого показателя Количество имён погибших при защите Отечества, нанесённых на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, ед | | 211 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.6. | **Задача 6**: Содержание территории поселения в соответствии с действующими санитарными, экологическими, техническими нормами и правилами. | | | | | | | |
| 1.6.1. | Наименование целевого показателя  Количество убранных несанкционированных свалок мусора с территории населённых пунктов поселения (м³) | | 25 | 25 | | 30 | | 30 |
| 2 | **Цель 2**: Повышение эффективности использования земельных ресурсов поселения, увеличение процента оформления прав на земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, переданные собственность. | | | | | | | |
| 2.1 | **Задача1**: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование целевого показателя  Увеличение доли земель сельскохозяйственного назначения, на которые зарегистрировано право собственности (га) от общего количества земель, переданных в долевую собственность | | 0 | 0 | | 500 | | 500 |
| 2.1.2. | Наименование целевого показателя  Доля сформированных земельных участков от невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.(%) | | 0 | 0 | | 15 | | 15 |
| 2.2. | **Задача 2**: Подготовка проектов межевания земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов Уторгошского сельского поселения. | | | | | | | |
| 2.2.1. | Наименование целевого показателя  Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Уторгошского сельского поселения | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
| 2.2.2. | Количество проведенных кадастровых работ по формированию земельных участков из земель населенных пунктов Уторгошского сельского поселения (шт.) | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |

Источниками информации для определения значений целевых показателей муниципальной программы являются данные ведомственной отчетности, имеющиеся в Администрации Уторгошского поселения.

**6.Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2019 по 2022 год.

**7.Объем и источники финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Источники финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Муниципаль  ного района | Бюджет  поселения | Внебюджетные  средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 2933,45 | 1166,55 | 0 | 2679,64 | 0 | 6779,64 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2759,60 | 0 | 2759,60 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2754,30 | 0 | 2754,30 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2754,30 | 0 | 2754,30 |
| Всего | 2933,45 | 1166,55 | 0 | 10947,84 | 0 | 15047,84 |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:** В результате реализации Программы Уторгошское сельское поселение получит:

**-** соблюдение режима освещённости улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, своевременная замена неисправных осветительных приборов;

- уменьшение рисков обрывов электрических сетей, сетей уличного освещения, повреждения строений и гибель людей от падения деревьев и больших ветвей деревьев, расположенных вдоль дорог в населённых пунктах и рядом с жилыми строениями;

- сокращение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении в результате реализации энергосберегающих мероприятий с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса;

- реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- надлежащее содержание и сохранность зелёных насаждений, новые посадки деревьев и кустарников на общественной территории площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков;

- повышение общественной значимости развития сельских территорий, привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе экономики, повышение эстетической и инвестиционной привлекательности поселения;

- повышение культурного уровня проживающего населения, привлечение населения в благоустройстве поселения, формирование зоны отдыха для создания здорового образа жизни;

- надлежащее содержание гражданских кладбищ и воинских захоронений (16шт.), обеспечение санитарно - эпидемиологического и социального благополучия населения;

-содержание территории населённых пунктов в соответствии с санитарными требованиями, вывоз несанкционированных свалок ТБО, оборудование контейнерных площадок, оборудование детских и спортивных городков, чистка снега и льда с крыш, карнизов, козырьков подъездов, уборка тротуаров, уборка и очистка автобусных остановок, эксплуатация и содержание водоразборных колонок, очистка и уборка водосточных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод;

-увеличение процента поставленных на кадастровый учет и зарегистрированных прав собственности земель сельскохозяйственного назначения.

-признание право муниципальной собственности на невостребованные земельные участки, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.

- увеличение доходов бюджета Уторгошского сельского поселения за счет: роста поступлений арендной платы, увеличения налоговых поступлений за землю.

Количество отремонтированных воинских захоронений в 2019 году составит 5 (пять) ед.

Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях в 2019 году составит 5 (пять) ед.

Количество нанесенных имён погибших при защите отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в 2019 году составит 211 (двести одиннадцать) ед.

В результате реализации Программы Уторгошское сельское поселение получит необходимые инвестиционные площадки для привлечения инвесторов и дополнительно введет в оборот земли сельскохозяйственного.

**Характеристика текущего состояния развития сельских территорий Уторгошского сельского поселения.**

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора поселения требует осуществления мер по комплексному развитию сельских территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения.

В Уторгошском поселении формирование сбалансированной эффективной экономики будущего, развития высокоразвитого сельского хозяйства во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в поселении, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров для сельской местности, повышению гражданской активности сельского населения.

Для обеспечения социально-экономического развития сельского поселения необходимо усиление государственной поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов. Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий развития Уторгошского поселения.

Программа охватывает реализацию задач развития сельский территорий что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Достижение целей Программой будет осуществляться с учетом следующих подходов:

-комплексное планирование мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

В Уторгошском поселении Решением Совета депутатов сельского поселения от 02.11.2018 № 101 утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания территории Уторгошского сельского поселения. Правила регулируют отношения, возникающие в процессе благоустройства поселения, в том числе вопросы уборки, очистки, озеленения территорий, сбора, вывоза и утилизации отходов, содержание элементов внешнего благоустройства, инженерных сетей. На территории сельского поселения не все население поддерживает свою придомовую территорию согласно Правилам благоустройства, Администрация проводит работу по выдачи предписаний и контроль их исполнения.

Недостаточное финансирование на протяжении длительного периода на благоустройство сельских населённых пунктов, хаотичная, не плановая исторически сложившаяся застройка, узкая полоса отвода под автомобильные дороги, рассчитанные на небольшое количество автотранспорта небольшой грузоподъёмности, проходящие через сельские населённые пункты, создают трудности в приведение сельских населённые пунктов в нормативное состояние, но Администрация проводит мероприятия по восстановлению территории поселения в надлежащее состояние.

В настоящее время благоустройство Уторгошского сельского поселения во многом не отвечает современным требованиям, не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое и социальное благополучие населения, не удовлетворяет требованиям по уборке тротуаров, дворовых территорий, детских игровых и спортивных площадок, контейнерных площадок. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на благоустройство поселения.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, каждому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности.

Система уличного освещения Уторгошского сельского поселения включает в себя 390 светодиодных светильников. Которые были установлены в ходе реализации мероприятий энергосервисного контракта №0150300016118000008 от 15.08.2018г. По условиям контракта в течение пяти лет исполнитель гарантирует 100% исправное состояние светильников. Нормативное состояние уличного освещения - необходимый элемент благоустройства территории сельского поселения.

Уличная сеть также является важнейшей составляющей транспортной инфраструктурой. Восстановление уличного освещения, замена на основных магистралях и дворовых территориях поселения светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Согласно Генерального плана на территории поселения имеется 8019,7га земель сельскохозяйственного назначения. В 1992году все земли сельскохозяйственного назначения были распределены по паям между гражданами. Ввиду распада всех сельскохозяйственных организаций на территории поселения земли по назначению не используются.

В соответствии п.3 ст.19.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что если до 01июля 2012года участники долевой собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали свое право собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности, то Администрация Уторгошского сельского поселения обязана провести работу по оформлению муниципальной собственности на эти невостребованные земли.

Проблемы, указанные в муниципальной программе, будут решаться проведением мероприятий по подпрограммам.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Наиболее значимые риски реализации программы:

- макроэкономические риски, в том числе рост на энергоресурсы и другие материально- технические средства, что ограничивает возможности значительной части населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые проекты;

- изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы

- неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличе­нию расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы

- недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы, координация выполнения мероприятий Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению [мероприятий](consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835A0C6BF9804F1561BB99C23B44E0AE1C8A3C794DBD739142281A4CB39DZ9NDE) муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Уторгошского сельского поселения.

Ответственные исполнители муниципальной программы в срок до 5 июля текущего года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой Уторгошского сельского поселения, Главным бухгалтером администрации Уторгошского сельского поселения.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель (номер  целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие благоустройства на территории Уторгошского сельского поселения» | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2019 -2022 годы | 1.1.1,1.1.2,  1.2.1,1.3.1,  1.3.2,1.4.1,  1.5.1,1.5.2,1.6.1 | Бюджет  поселения | 2679,64 | 2759,60 | 2754,30 | 2754,30 |
| Областной бюджет | 2933,45 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1166,55 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реализация подпрограммы «Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов на территории Уторгошского сельского поселения» | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2019 -2022 годы | 2.1.1.  2.1.2  2.2.1  2.2.2 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1 к

Муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских

территорий»

**Подпрограмма**

«**Развитие благоустройства на территории Уторгошского**

**сельского поселения»**

муниципальной программы Администрации Уторгошского сельского поселения

«Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Уторгошского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной   
программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1. | Задача 1: Организация работ для обеспечения количественных и качественных показателей, предусмотренных действующими нормами искусственного освещения территорий в соответствии со СНиП 23-05, обеспечение надёжности работы электроустановок, экономичное и энергоэффективное использование электроэнергии. | | | | | | | |
| 1.1. | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживание в поселении (шт.) | | 390 | 390 | | 390 | | 390 |
| 2. | Задача 2:Энергосберижение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. | | | | | | | |
| 2.1 | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | | 75 | 75 | | 75 | | 75 |
| 3. | Задача 3: Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. | | | | | | | |
| 3.1. | Доля благоустроенной территории от всей территории поселения (%) | | 85 | 90 | | 90 | | 50 |
| 3.2. | Количество приобретенных и установленных спортивных площадок (шт.) | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| 4 | Задача 4: грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| 5 | Задача 5: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения | | | | | | | |
| 5.1. | Количество мест захоронений находящихся на содержании у Администрации поселения (шт.) | | 16 | | 16 | | 16 | 16 |
| 5.2. | Количество отремонтированных воинских захоронений, ед. | | 5 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5.3 | Наименование целевого показателя  Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях, ед | | 5 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5.4 | Наименование целевого показателя  Количество имён погибших при защите Отечества, нанесённых на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, ед. | | 211 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6: Организация работ по содержанию территории населённых пунктов поселения в соответствии с санитарными требованиями, | | | | | | | |
| 6.1 | Количество убранных несанкционированных свалок мусора с территории населённых пунктов поселения (м³) | | 25 | | 25 | | 30 | 30 |

Источниками информации для определения значений целевых показателей муниципальной программы являются данные ведомственной отчётности, имеющейся в Администрации Уторгошского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2022 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Источники финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет  Муниципаль  ного района | Бюджет  поселения | Внебюджетные  средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 2933,45 | 1166,55 | 0 | 2679,64 | 0 | 6779,64 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2759,60 | 0 | 2759,6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2754,30 | 0 | 2754,30 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2754,30 | 0 | 2754,30 |
| Всего | 2933,45 | 1166,55 | 0 | 10947,84 | 0 | 15047,84 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

**-** соблюдение режима освещённости улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, своевременная замена неисправных осветительных приборов;

- уменьшение рисков обрывов электрических сетей, сетей уличного освещения, повреждения строений и гибель людей от падения деревьев и больших ветвей деревьев, расположенных вдоль дорог в населённых пунктах и рядом с жилыми строениями;

- сокращение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении в результате реализации энергосберегающих мероприятий с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса;

- реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- обеспечить содержание и сохранность зелёных насаждений, новые посадки деревьев и кустарников на общественной территории площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков;

- создание и обустройство зоны отдыха с элементами спортивного оборудования;

- огораживание гражданских кладбищ и воинских захоронений, обеспечение санитарно - эпидемиологического и социального благополучия населения;

- содержание территории населённых пунктов в соответствии с санитарными требованиями, вывоз несанкционированных свалок ТБО, оборудование контейнерных площадок, оборудование детских и спортивных городков, чистка снега и льда с крыш, карнизов, козырьков подъездов, уборка тротуаров, уборка и очистка автобусных остановок, эксплуатация и содержание водоразборных колонок, очистка и уборка водосточных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных вод.

Количество отремонтированных воинских захоронений в 2019 году составит 5 (пять) ед.

Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях в 2019 году составит 5 (пять) ед.

Количество нанесенных имён погибших при защите отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в 2019 году составит 211 (двести одиннадцать) ед.

**Мероприятия подпрограммы**

«**Развитие благоустройства на территории Уторгошского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок реализации | Целевой  показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | Задача 1: Организация работ для обеспечения количественных и качественных показателей, предусмотренных действующими нормами искусственного освещения территорий в соответствии со СНиП 23-05, обеспечение надёжности работы электроустановок, экономичное и энергоэффективное использование электроэнергии. | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного электроснабжения уличного освещения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019-2022 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 26,86 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Задача 2:Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного электроснабжения, энергосбережения уличного освещения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019-2022 годы | 2.1. | Бюджет поселения | 2383,70 | 2569,90 | 2569,90 | 2569,90 |
| 3 | Задача 3: Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. | | | | | | | | |
| 3.1 | Работы по вырубке кустарника и подлеска вручную, выкашивание газонов и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019-2022 годы | 3.1. | Бюджет поселения | 47,20 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Задача 4: Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Администрация Уторгош-ского сельского поселения | 2019-2022 годы | 4.1 | Бюджет  поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Подготовка документов для получения грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в поселении | Администрация Уторгош-ского сельского поселения | 2019-2022 годы | 4.1 | Бюджет  поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения | | | | | | | | |
| 5.1 | Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Уторгош-ского сельского поселения | 2019-2022 годы | 5.1 | Бюджет  поселения | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2. | Благоустройство воинского захоронения в д. Хотыня Шимского района, выверка имён захороненных | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019 | 5.2, 5.3,5.4 | Бюджет поселения | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 155,61 |
| Федеральный бюджет | 544,39 |
| 5.3 | Благоустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила советских воинов» на сельском кладбище в д. Подмошье Шимского района, выверка имён захороненных | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019 | 5.2,5.3,5.4 | Бюджет поселения | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 177,84 |
| Федеральный бюджет | 622,16 |
| 5.4 | Работы по обустройству и восстановлению воинского кладбища:  Воинское кладбище в д.Лонно Уторгошского сельского поселения | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019-2020 год | 5.2, 5.3,5.4 | Бюджет поселения | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Работы по обустройству и восстановлению воинского кладбища:  Воинское кладбище в д.Гора Уторгошского сельского поселения | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019 год | 5.2, 5.3,5.4 | Бюджет поселения | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Работы по содержанию и благоустройству воинских захоронений:  Братская могила в д.Большая Уторгош | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019 год | 5.2, 5.3,5.4 | Бюджет поселения | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Задача 6: Организация работ по содержанию территории населённых пунктов поселения в соответствии с санитарными требованиями | | | | | | | | |
| 6.1 | Прочие мероприятия по благоустройству  поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Утор-гошского сельского поселения | 2019-2022 годы | 6.1 | Бюджет поселения | 130,88 | 39,70 | 34,40 | 34,40 |

Приложение 2 к

Муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских

Территорий»

**Подпрограмма**

«**Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов** **на территории Уторгошского сельского поселения»**

муниципальной программы Администрации

Уторгошского сельского поселения

«Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Уторгошского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной  
подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2019  год | | 2020  год | 2021  год | 2022  год | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| 1.1 | **Задача 1**: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | |
| 1.1.1 | Увеличение доли земель сельскохозяйственного назначения, на которые зарегистрировано право собственности (га) от общего количества земель, переданных в долевую собственность | | 0 | | 0 | 500 | 500 | |
| 1.1.2. | Доля сформированных земельных участков от невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.(%) | | 0 | | 0 | 15 | 15 | |
| 2.2 | | **Задача 2**: Подготовка проектов межевания земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов Уторгошского сельского поселения. | | | | | |
| 2.2.1. | | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Уторгошского сельского поселения на 2019-2021 годы, (шт.) | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.2.2. | | Количество проведенных кадастровых работ по формированию земельных участков из земель населенных пунктов Уторгошского сельского поселения на 2020-2022 годы, (шт.) | | 0 | 0 | 2 | 2 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2022годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Источники финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет  муниципаль  ного района | Бюджет  поселения | Внебюджетные  средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Внебюджетные средства будут привлекаться по мере реализации инвестиционных проектов.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

В результате реализации Программы предполагается:

дополнительно ввести в оборот 1500 га земель сельскохозяйственного назначения, что составит 66 % от общей площади земель, находящихся в долевой собственности, и получит необходимые инвестиционные площадки, что привлечет на территорию поселения эффективных собственников и пользователей сельскохозяйственных угодий, как для развития сельскохозяйственного производства, так и для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, будут предоставляться в собственность или в аренду (в том числе на торгах) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного производства.

Прямой экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении доходов бюджета поселения за счет:

- роста поступлений арендной платы;

- увеличения налоговых поступлений за землю.

Развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения зависит от рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Содействие в упрощении процедур оформления земель сельскохозяйственного назначения для собственников и землепользователей, признание прав муниципальной собственности на невостребованные земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, является составной частью в работе по освоению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

Сдерживающим фактором в работе с невостребованными земельными участками является то, что на территории ранее не созданы муниципальные сельскохозяйственные предприятия и предъявить требования ликвидированным сельскохозяйственным организациям не представляется возможным по опыту других муниципальных районов. Поэтому необходимо начать работу по выполнению кадастровых работ и постановки на кадастровый учёт невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Данные действия послужат толчком к реализации инвестиционного потенциала поселения.

Программа обеспечивает комплексный подход к решению проблемы, включающий постановку цели, меры для ее достижения, ресурсное обеспечение, мониторинг выполнения мероприятий и оценку результатов.

Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся:

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и в сложности процедуры оформления прав собственности на землю из земель сельскохозяйственного назначения;

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, снижение финансовой устойчивости предприятий и организаций, инвестирующих средства в мероприятия муниципальной программы.

Сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

**Мероприятия подпрограммы**

«Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и на территории Уторгошского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок реализации | Целевой  показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | Задача1: Подготовка проектов межевания земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению эффективного оформления земельных участков. | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1.1, 1.1.2  2.2.1,2.2.2 | Бюджет  поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admutorgosh.ru).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Глава поселения А.Г. Кукушкина**