Российская Федерация

Новгородская область Шимский  район

Администрация Уторгошского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2019 № 30-рг

ж/д ст. Уторгош

О порядке и сроках составления проекта бюджета Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях разработки проекта решения Совета депутатов Уторгошского сельского поселения «О бюджете Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Администрации Уторгошского сельского поселения:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года;

1.2. В целях составления проекта бюджета Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объёма  налоговых и неналоговых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в подпункте 1.2.2. настоящего распоряжения.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Уторгошского сельского поселения на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов (далее график).

3. Администрации Уторгошского сельского поселения, главным администраторам доходов и распорядителям средств бюджета Уторгошского сельского поселения представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.

4. Администрации Уторгошского сельского поселения представлять предложения о внесении изменений в перечень муниципальных программ Уторгошского сельского поселения, в соответствии с постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 13.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Уторгошского сельского поселения, их формирования и реализации» до 01 октября 2019 года

5. Администрации Уторгошского сельского поселения осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований и субвенций на 2020-2022 годы до 15 сентября 2019 года.

6. Установить, что предлагаемые к финансированию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов муниципальные программы Уторгошского сельского поселения (либо их проекты), подлежат утверждению до 01 октября 2019 года.

7. Представить проект решения Совета депутатов Уторгошского сельского поселения «О бюджете Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Главе Уторгошского сельского поселения для последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов Уторгошского сельского поселения.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения «admutorgosh.ru» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения                                      А.Г. Кукушкина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Уторгошского сельского поселения

от 04.09.2019 № 30

ГРАФИК

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета

Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

|  | Материалы и документы | Срок представления | Ответственный за исполнение | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прогноз социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения на 2020-2022 годы | до 01 октября 2019 года | Администрация Уторгошского сельского поселения и являющиеся ответственными исполнителями составления | Администрации Уторгошского сельского поселения |
| 2 | Прогноз поступления администрируемых доходов на 2020-2022 годы | до 01 октября 2019 года | Главные администраторы доходов бюджета Уторгошского сельского поселения | Администрации Уторгошского сельского поселения |
| 3 | Предлагаемые к финансированию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержденные Администрацией Уторгошского сельского поселения муниципальные программы Уторгошского сельского поселения (либо их проекты) | до 10 октября 2019 года | Администрация Уторгошского сельского поселения и являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ Уторгошского сельского поселения | Администрации Уторгошского сельского поселения |
| 4 | Акты сверки исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований и субвенций на 2019-2021 годы | до 15 сентября 2019года | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | Администрации Уторгошского сельского поселения |