Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Уторгошского сельского поселения

за 2023год

(отчетный период)

- Таблица 1 Сведения о финансировании и освоении средств муниципальных программ Уторгошского сельского поселения

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано |  | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальным программам в том числе: | 11916,7 | 11808,3 |  | 0 | 0 | 2304,3 | 2304,3 |  | 2304,3 | 0 | 0 | 0 | 9130,7 | 9022,3 | 9022,3 | 481,7 | 481,7 |
| Программа «Развитие молодежной политики и культуры, патриотизма Физической культуры и спорта Уторгошского сельского поселения | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 |
| Программа Совершенствование и развитие местного самоуправления, управление финансами Уторгошского сельского поселения» | 4604,4 | 4604,4 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 57,7 |  | 57,7 | 0 | 0 | 0 | 4546,7 | 4546,7 | 4546,7 | 0 | 0 |
| Программа «Пожарная безопасность населения на территории Уторгошского сельского поселения» | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |
| Программа «Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении» | 2598,2 | 2489,8 | 0 | 0 | 0 | 1192,0 | 1192,0 |  | 1192,0 | 0 | 0 | 0 | 1406,2 | 1297,8 | 1297,8 | 0 | 0 |
| Программа Комплексное развитие сельских территорий» | 219,4 | 219,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 0 | 0 |
| Программа «Развитие муниципальной службы Уторгошского сельского поселения» | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 |
| Программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |
| Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Уторгошском сельском поселении» | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Программа «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения» | 4399,1 | 4399,1 | 0 | 0 | 0 | 1054,6 | 1054,6 |  | 1054,6 | 0 | 0 | 0 | 2862,8 | 2862,8 | 2862,8 | 481,7 | 481,7 |

Таблица 2 Сведения о выполнении мероприятий муниципальных  программ Уторгошского сельского поселения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа: Развитие молодежной политики и культуры патриотизма, физической культуры и спорта Уторгошского сельского поселения |  |  |  |
| 1. 1 | Подпрограмма: Развитие культуры на территории Уторгошского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. 1 | Мероприятие: проведение культурно-массовых мероприятий в местах массового отдыха на территории поселения, приобретение призов для проведения мероприятий | 2023 | 100% | - |
| 1.2 | Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие: организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий граждан | 2023 | 100% |  |
| 1.3 | Подпрограмма: Развитие эффективности молодёжной политики и оздоровления детей Уторгошского сельского поселения |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | 100% |  |
|  | Мероприятие: приобретение призов для проведения мероприятий физического, интеллектуального, творческого, психологического и духовного и патриотического развития личности молодёжи поселения | 2023 |  |  |
| 2 | Программа: Совершенствование и развитие местного самоуправления, управление финансами Уторгошского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация мероприятий эффективного расходования фонда оплаты труда и страховых взносов, иных выплат, закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 2023 | 100% |  |
| 2.1.2 | Организация уплаты имущественного и транспортного налогов, членских взносов | 2023 | 100% |  |
| 2.1.3. | Организация выплат пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | 2023 | 100% |  |
| 2.1.4. | Организация своевременной оплаты договоров по опубликованию в печати официальных документов и информационного материала Уторгошского сельского поселения | 2023 | 100% |  |
| 2.3.1 | Размещение информации и материалов по осуществлению деятельности малого и среднего предпринимательства | 2023 | 0 |  |
| 3 | Программа: Пожарная безопасность населения на территории Уторгошского сельского поселения» |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия направленные на защиту населения по пожарной безопасности и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. Содержание водоисточников используемые как пожарные водоемы в соответствии с надлежащими требованиями. | 2023 | 100% | - |
| 4 | Программа: Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении». |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма ««Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация работ по содержанию и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | 2023 | 89,3% |  |
| 4.2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» |  |  |  |
| 4.2.1 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках проекта "Дорога к дому"» ремонт асфальтового покрытия по ул.Лесная (0,255 км) на ж/д.ст.Уторгош (с заезда со стороны по ул.Пионерская(от моста через канаву по ул.Пионерская до д.9 по ул.Лесная))» - 1 этап | 2023 год | 100% |  |
| 5 | Программа: Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Развитие благоустройства на территории Уторгошского сельского поселения.» |  |  |  |
| 5.1.1. | Благоустройство территории поселения, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 2023 | 100% |  |
| 6 | Программа: Развитие муниципальной службы Уторгошского сельского поселения |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров и иных форм обучения муниципальных служащих Администрации Уторгошского сельского поселения | 2023 | 100% |  |
| 7 | Программа: Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения |  |  |  |
| 7.1. | Приобретение призов, подарков на подведение итогов года в конкурсе среди председателей и представителей ТОС | 2023 | 100% |  |
| 8 | Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Уторгошском сельском поселении» |  |  |  |
| 8.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023 | 100% |  |
| 8.2. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2023 | 100% |  |
| 8.3. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выполнении муниципальных заказов | 2023 | 100% |  |
| 8.4. | Организация содействия самозанятости населения, привлечение незащищенных слоев населения и безработных граждан в сферу малого бизнеса | 2023 | 100% |  |
| 8.5. | Размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admutorgosh@mail.ru), материалов о малом и среднем предпринимательстве | 2023 | 100% |  |
| 8.6. | Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в Уторгошском сельском поселении на информационных стендах и общественных местах | 2023 | 100% |  |
| 9. | Программа:«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения» |  |  |  |
| 9.1. | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживании в поселении (шт.) | 2023 | 100% |  |
| 9.2. | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | 2023 | 100% |  |
| 9.3. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 2023 | 100% |  |
| 9.4. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | 2023 | 100% |  |
| 9.5. | Площадь для уничтожения борщевика «Сосновского», га | 2023 | 100% |  |
| 9.6. | Количество убранных несанкционированных свалок, навалов ед. | 2023 | 100% |  |
| 9.7. | Количество субботников по благоустройству, ед | 2023 | 100% |  |
| 9.8. | Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 2023 | 100% |  |
| 9.9. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского химическим способом, га | 2023 | 100% |  |
| 9.10. | Количество проектов местных инициатив граждан, ед. | 2023 | 100% |  |
| 9.11. | Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд | 2023 | 100% |  |

Таблица 3 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Уторгошского сельского поселения

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Программа: Развитие молодежной политики и культуры патриотизма, физической культуры и спорта Уторгошского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, сохранение культурного наследия и создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным ценностям, (усл.ед.). | 6 | 7 | 7 |  |
| 1.2. | Увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом(%); | 11 | 12 | 12 |  |
| 1.3. | Количество мероприятий, обеспечивающих повышение мотивации жителей поселения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, ед. | 9 | 10 | 10 |  |
| 1.4. | Доля учащихся выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | 73,0 | 74,0 | 74,0 |  |
| 1.5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 57,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| 1.6 | Количество мероприятий проводимых для физического, интеллектуального, творческого, психологического и духовного и патриотического развития личности молодёжи поселения, мероприятий с приглашением работников правоохранительных органов по вопросам профилактики конфликтов, возникающих на межнациональной и межрелигиозной почве, мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя и табачных изделий, шт | 7 | 8 | 8 |  |
| 2 | Программа: «Совершенствование и развитие местного самоуправления, управление финансами Уторгошского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, размещенных на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения в сети Интернет для проведения публичных обсуждений (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2 | Доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов Администрации Уторгошского сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.3 | Уровень удовлетворенности жителей Уторгошского сельского поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.4 | Уровень удовлетворенности населения Уторгошского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.5 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на расходование средств фонда оплаты труда и страховых взносов, иных выплат, закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.6 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на уплату имущественного и транспортного налогов, членских взносов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.7 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на выплату пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.8 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на расходование средств по опубликованию в печати официальных документов и информационного материала (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.9 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на расходование средств по частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.10 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на расходование средств по возмещению затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.11 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на выплату компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий старост (%) | 100 | 100 | 100 | Обращений старост на возврат денежных средств не поступало |
| 2.2.1 | Обеспеченность информационной поддержкой субьектов малого и среднего предпринимательства (ед) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Программа: Пожарная безопасность населения на территории Уторгошского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество произошедших пожаров на территории поселения, шт. | 3 | 2 | 2 |  |
| 3.2. | Снижение числа травмированных и погибших на пожарах, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Доля обученного населения: мерам пожарной безопасности в учреждениях, на предприятиях и в быту, % | 95 | 100 | 100 |  |
| 3.4 | Наименование целевого показателя Количество пожарных водоёмов, требующих обеспечения надлежащего состояния (ед.) | 11 | 12 | 12 |  |
| 4 | Программа: Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, где обеспечено безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта в поселении, в зависимости от сезона (км) | 28,0067 | 28,0067 | 28,0067 |  |
| 4.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,517 | 0,255 | 0,255 |  |
| 4.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 46,05 | 44,25 | 44,25 |  |
| 4.4 | Количество отремонтированных мостовых сооружений(ед.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Наименование целевого показателя Количество установленных трубопроводных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ед.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Программа Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Развитие благоустройства на территории Уторгошского сельского поселения.» |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживание в поселении (шт.) | 390 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2. | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | 75 | 0 | 0 |  |
| 5.1.3 | Доля благоустроенной территории от всей территории поселения (%) | 95 | 95 | 95 |  |
| 5.1.4 | Количество приобретенных и установленных игровых площадок (шт.) | 1 | 0 | 0 |  |
| 5.1.5 | Количество уничтоженного борщевика Сосновского (га) | 29,68 | 0 | 0 |  |
| 5.1.6 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.7 | Количество мест захоронений находящихся на содержании у Администрации поселения (шт.) | 16 | 0 | 0 |  |
| 5.1.8 | Количество отремонтированных воинских захоронений, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.9 | Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях, ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.10 | Количество имён погибших при защите Отечества, нанесённых на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, ед. | 26 | 0 | 0 |  |
| 5.1.11 | Количество убранных несанкционированных свалок мусора с территории населённых пунктов поселения (м³) | 30 | 0 | 0 |  |
| 5.1.12 | Количество граждан, привлечённых к работам по благоустройству территорий общего пользования в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции ( чел.) | 14 | 0 | 0 |  |
| 6. | Программа: Развитие муниципальной службы Уторгошского сельского поселения |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%). | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Число муниципальных служащих и служащих в Администрации Уторгошского сельского поселения, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку (чел). | 1 | 2 | 2 |  |
| 7 | Программа: Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения |  |  |  |  |
| 7.1. | Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.2. | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС , ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 7.3 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления, ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7.4 | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС, ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 7.5 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления, ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 7.6 | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации сельского поселения, ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.7 | Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный Администрацией поселения, ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 7.8 | Количество сходов граждан, ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| 7.9. | Количество проведенных публичных слушаний, ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 8. | Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Уторгошском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Уторгошского сельского поселения, (ед.) | 0 | 9 | 9 |  |
|  | Количество вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, (ед.) | 0 | 1 | 1 |  |
| 8.2. | Количество информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Уторгошского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admutorgosh@mail.ru), (ед.) | 0 | 1 | 1 |  |
| 8.3. | Количество, размещенных на информационных стендах, в общественных местах рекламно-информационных материалов для населения, субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | 0 | 4 | 4 |  |
| 8.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультативную поддержку | 0 | 9 | 9 |  |
| 8.5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Программа:«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Наименование целевого показателя Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживании в поселении (шт.) | 0 | 390 | 390 |  |
|  | Наименование целевого показателя Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | 0 | 75 | 75 |  |
|  | Наименование целевого показателя Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 0 | 15 | 15 |  |
|  | Наименование целевого показателя Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Наименование целевого показателя Площадь для уничтожения борщевика «Сосновского», га | 0 | 169 | 169 |  |
|  | Наименование целевого показателя Количество убранных несанкционированных свалок, навалов ед. | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Наименование целевого показателя Количество субботников по благоустройству, ед | 0 | 2 | 2 |  |
|  | Наименование целевого показателя Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 0 | 2 | 2 |  |
|  | Наименование целевого показателя Площадь уничтожения борщевика Сосновского химическим способом, га | 0 | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Наименование целевого показателя Количество проектов местных инициатив граждан, ед. | 0 | 3 | 3 |  |
| 11. | Наименование целевого показателя Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | 0 | 1 | 1 |  |

Подготовил:

Зам.главы поселения                                    Н.В. Корнышовас

22.02.2024г

СОГЛАСОВАНО:

Глава поселения:                                                                А.Г.Кукушкина

Главный специалист, главный бухгалтер                       Н.В.Васильева