- Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения»

за 2023год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения»

на 2019-2025 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления |  |  |  |
| 1.1 | Организация встреч с населением представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС | 2023 | 100 |  |
| 1.2 | Приобретение призов, подарков на подведение итогов года в конкурсе среди председателей и представителей ТОС | 2023 | 100 |  |
| 2. | Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС), по вопросам местного самоуправления | 2023 | 100 |  |
| 2.1 | Организация проведения учебных семинаров для представителей ТОС | 2023 | 100 |  |
| 2.2 | Размещение и на официальном сайте Администрации поселения в информационной-коммуникационной сети Интернет (далее- официальный сайт) муниципальных правовых и нормативных правовых актов, информации и материалов о формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | 2023 | 100 |  |
| 2.3 | Обеспечение участия работников Администрации поселения в общих собраниях (конференциях) ТОС |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров и иных форм обучения муниципальных служащих Администрации Уторгошского сельского поселения | 2023 год | 100 |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения»

на 2019-2025 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС , ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления, ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС), по вопросам местного самоуправления |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС, ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.2. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления, ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.3. | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации сельского поселения, ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный Администрацией поселения, ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.2. | Количество сходов граждан, ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.3. | Количество проведенных публичных слушаний, ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.4. | Количество инициатив граждан по развитию территорий, ед. | 5 | 5 | 5 |  |

Подготовил

Зам.Главы Администрации                              Н.В. Корнышовас

22.02.2024г

СОГЛАСОВАНО:

Глава поселения:                            А.Г.Кукушкина

Главный  специалист,

главный бухгалтер:                                 Н.В.Васильева