Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Уторгошского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(В редакции от 17.01.2024 № 02)

10.06.2024 № 48

ж/д ст.Уторгош

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»» |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 13.09.2013 года 75 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Уторгошского сельского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Уторгошского сельского поселения, Администрация Уторгошского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения», утвержденную постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 25.11.2022 № 78 (в редакции от 17.01.2024 № 02) (далее - муниципальная программа) изложив ее в следующей редакции:

**«Муниципальная программа**

**Администрации Уторгошского сельского поселения**

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

**ПАСПОРТ**

 муниципальной программы

 Администрации Уторгошского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование муниципальной программы: | «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения» |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Уторгошского сельского поселения |
| 3. Соисполнители муниципальной программы  | Отсутствуют |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы  | 1) Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения.2) Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения. |
| **5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:** |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  Значение целевого показателя по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Цель 1:** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, улучшение внешнего вида территории Уторгошского сельского поселения, создание комфортных условий проживания населения. |
| 1.1. | **Задача 1:** Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории Уторгошского сельского поселения и повышение энергетической эффективностииспользования энергетических ресурсов |
| 1.1.1. | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживании в поселении (шт.) | 390 | **405** | **410** | **410** |
| 1.1.2.  | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Задача 2:**  Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. |
| 1.2.1. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 15 | 15 | 8 | 8 |
| 1.2.2. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | **Задача 3:** Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения |
| 1.3.1. | Площадь для уничтожения борщевика «Сосновского», га | 169 | 164 | 158 | 152 |
| 1.3.2. |  Количество убранных несанкционированных свалок, навалов ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.3. | Количество субботников по благоустройству, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.4. |  Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.5. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского химическим способом, га | 2 | 10 | 6 | 6 |
| 1.4. | **Задача 4:** Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| 1.4.1. |  Количество проектов местных инициатив граждан, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5. | **Задача 5**: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения  |
| 1.5.1. |  Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | 1 | 1 | 1 | 1 |

6. Срок реализации муниципальной программы: 2023-2026 г.

7. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации

 **(**тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| год | Источник финансирования |
| Федераль-ный бюджет  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | 1054,60 | - | 2922,40 | 481,70 | 4458,70 |
| 2024 | - | **1543,50** | - | **4183,9** | - | **5727,40** |
| 2025 | - | - | - | 2375,50 | - | 2375,50 |
| 2026 | - | - | - | 2374,90 | - | 2374,90 |
| Всего | - | **2598,10** | - | **11876,70** | 481,70 | **14936,50** |

**8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

- качественная и эффективная работа сетей уличного освещения

-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения

-повышение уровня безопасности жителей в вечерни часы

 -повышение деловой активности жителей поселения в вечерние часы

-улучшение состояния территории Уторгошского сельского поселения

-привить жителям поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения

ведомственной отчетности, имеющиеся в администрации Уторгошского сельского поселения.

 **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития Уторгошского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики указанной сферы**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесена организация благоустройства территории поселения, организация освещения населенных пунктов поселения, поэтому целесообразно и необходимо использовать программно- целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития поселения, формирования современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения – важная социальная задача.

 **Уличное освещение**

Система уличного освещения Уторгошского сельского поселения включает в себя 390 светодиодных светильников. Которые были установлены в ходе реализации мероприятий энергосервисного контракта №0150300016118000008 от 15.08.2018г. По условиям контракта в течение пяти лет исполнитель гарантирует 100% исправное состояние светильников. Нормативное состояние уличного освещения – необходимый элемент благоустройства территории сельского поселения.

Уличная сеть также является важнейшей составляющей транспортной инфраструктурой. Восстановление уличного освещения, замена на основных магистралях и дворовых территориях поселения светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Проблемы, указанные в муниципальной программе, будут решаться проведением мероприятий по подпрограмме.

**Благоустройство территории**

Территория Уторгошского сельского поселения составляет 59820 га, из них земли населенных пунктов 1821,77 га, включает в себя 39 деревень. Содержание и благоустройство территории поселения осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение содержания и благоустройства участков территории поселения, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам осуществляется органами местного самоуправления в пределах предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств.

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории поселения осуществляются за счет финансовых средств бюджета муниципального образования, недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

Одной из проблем благоустройства является снижение уровня общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к торговым предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий

В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее содержание территории Уторгошского сельского поселения, объектов благоустройства и наружного уличного освещения.

Программа разработана с целью улучшения внешнего вида поселения, приведения улиц, дорог, памятников в состояние, отвечающее необходимым требованиям.  Предусматривается решение приоритетных задач:

- уборка несанкционированных свалок;

- замена ламп и ремонт сетей уличного освещения.

 **- организация озеленения территории поселения**

 **Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу.  |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателейэффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

 **Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения**

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации Уторгошского сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

Составление отчета о реализации муниципальной программы организует куратор.

Главный бухгалтер Администрации Уторгошского сельского поселения представляет Главе Администрации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе Администрации Уторгошского сельского поселения.

Куратор муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой [отчеты](#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку утвержденному постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения № 75 от 13.09.2013 г.( в редакции № 94 от 14.11.2013), обеспечивает их согласование с Главой Администрации Уторгошского сельского поселения и главным бухгалтером.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Уторгошского сельского поселения, утверждаемой постановление Администрации Уторгошского сельского поселения.

 **Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель ( номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)  | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1.** **Задача 1**: Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории Уторгошского сельского поселения и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 годы | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения | 2479,90 | 1600,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 2. |  **Подпрограмма 2.****Задача 2:**  Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок.**Задача 3:** Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения.**Задача 4:** Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.**Задача 5:** Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы « Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 годы |  2.1.1-2.1.32.2.1.-2.2.8 | Бюджет поселения | 442,50 | ****2583,90**** | 1075,50 | **1074,90** |
| Областной бюджет | **1054,60** | ****1543,50**** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | Инициативные платежи | **481,70** | ****50,00**** | **0,00** | **0,00** |

 **Подпрограмма**

«Содержание и ремонт уличного освещения

Уторгошского сельского поселения»

 муниципальной программы

Администрации Уторгошского сельского поселения

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

**Паспорт подпрограммы**

«Содержание и ремонт уличного освещения

Уторгошского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации Уторгошского сельского поселения «Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

1.Исполнители подпрограммы: Администрация Уторгошского сельского поселения

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Цель 1:** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, улучшение внешнего вида территории Уторгошского сельского поселения, создание комфортных условий проживания населения. |
| 1.1. | **Задача 1:** Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории Уторгошского сельского поселения и повышение энергетической эффективностииспользования энергетических ресурсов |
| 1.1.1. | Количество светильников уличного освещения находящихся на обслуживании в поселении (шт.) | 390 | 405 | 410 | 410 |
| 1.1.2.  | Экономия расходов на поставки электрической энергии и исполнение мероприятия по энергосервисному контракту(%) | 75 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 год

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
|  Год |  Источник финансирования |
| федеральный бюджет  | областной бюджет | Бюджет муниципа-льного района | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | - | - |  2479,90 | - |  2479,90 |
| 2024 | - | - | - | **1600,00** | - | **1600,00** |
| 2025 | - | - | - | 1300,00 | - | 1300,00 |
| 2026 | - | - | - | 1300,00 |  | 1300,00 |
|  всего | - | - | - | 6679,90 | - | 6679,90 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- качественная и эффективная работа сетей уличного освещения;

 -повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;

 -повышение уровня безопасности жителей в вечерни часы;

**Мероприятия подпрограммы**

«Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реалии-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам ( тыс.руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача: Обеспечение освещением населенных пунктов Уторгошского сельского поселения |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по наружному уличному освещению | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет Уторгошского сельского поселения |  2469,90 | 650,00 |  650,00 |  650,00 |
| 1.2 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения (оплата по договорам за выполненные работы) | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет Уторгошского сельского поселения |  10,00 | 650,00 |  600,00 |  600,00 |
| 1.3 | Приобретение оборудования для уличного освещения | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет Уторгошского сельского поселения | 0,00 | 300,00 | 50,00 | 50,00 |
| всего  |  |  |  |  |  | 2479,90 | 1600,00 |  1300,00 | 1300,00 |

**Подпрограмма**

«Прочие мероприятия по благоустройству территории

 Уторгошского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации

Уторгошского сельского поселения

«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Уторгошского сельского поселения
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Задача 1:**  Организация работ по озеленению, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, благоустройство детских площадок. |
| 1.1. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 15 | 15 | 8 | 8 |
| 1.2. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | **Задача 2:** Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения |
| 2.1. | Площадь для уничтожения борщевика «Сосновского», га | 169 | 164 | 158 | 152 |
| 2.2. |  Количество убранных несанкционированных свалок, навалов ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3. | Количество субботников по благоустройству, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4. |  Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5. | Площадь **уничтоженного** борщевика Сосновского химическим способом, га | 5 | 10 | 6 | 6 |
| 3. | **Задача 3:** Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| 3.1. | Количество проектов местных инициатив граждан, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | **Задача 4**: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения  |
| 4.1. |  Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
|  Год |  Источник финансирования |
| Федераль-ный бюджет  | областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселе-ния | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 0,00 | 1054,60 | 0,00 | 442,50 | 481,70 | 1978,80 |
| 2024 | 0,00 | ****1543,50**** | 0,00 | ****2583,90**** | 0,00 | ****4127,40**** |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1075,50** | 0,00 | **1075,50** |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1074,90** | 0,00 | **1074,90** |
|  всего | 0,00 | **2598,10** | 0,00 | **5176,80** | 481,70 | **8256,60** |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

-улучшение санитарного и экологического состояния территории Уторгошского сельского поселения

-привить жителям поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения

-создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха на территории поселения

- изменение внешнего облика территории

**Мероприятия подпрограммы**

«Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнительмероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1: Организация озеленения на территории поселения |
| 1.1 | Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 30,00 | **478,20** | 250,00 | 250,00 |
| 2. | Задача 2. Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения |
| 2.1 | Санитарная очистка территории населенных пунктов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, оплата по трудовому договору, оплата ООО «Экосервис» за вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, проведение субботников, установка урн) | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.2.1. | Бюджет поселения | 3,00 | 246,90 | 200,00 | 200,00 |
| 2.2 | Проведение обследования территории, скашивание, борщевика Сосновского на территории поселения без хим.обработки | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.2.2 | Бюджет поселения | 1,00  | 10,00 | 5,00  | 5,00 |
| 2.3 | Ремонт существующих детских игровых конструкций | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 |  1.2.3 | Бюджет поселения | 2,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.4 | Улучшение МТБ (приобретение, ремонт и содержание садовой техники и садового инвентаря ( приобретение ГСМ, лопат, граблей, ведер, рабочих перчаток, мешков для мусора, лески для триммера; ремонт триммера, бензопилы и т.д.)  | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.2.4 | Бюджет поселения | 3,00 | 150,00 | 150,00 | 149,90 |
| 2.5. | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.2.5 | Бюджет поселения | 39,00 | 830,00 | 145,00 | 145,00 |
| Областной бюджет | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Работы по обеспечению эффективного содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд. | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023 | 1.2.6. | Бюджет поселения | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Задача 3: Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| **3.1.** | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству:ППМИ-2023«Благоустройство гражданского кладбища в д.Пески-1этап» | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023 | 1.3.1. | Бюджет поселения | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.** | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству:ТОС «Рассвет»«Благоустройство зоны отдыха на ж/д.ст.Уторгош **-** обустройствоуличной сцены» | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023 | 1.3.2. | бюджет поселения | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству:ТОС «Заря»«Обеспечение свободного доступа граждан к водному объекту» | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023 | 1.3.3. | бюджет поселения | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству: **Удаление аварийных деревьев на территории ТОС «Надежда»»** | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2024** | 1.3.4. | бюджет поселения | 0,00 | **84,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | 0,00 | **116,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.5.** | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству: ***«*Благоустройство территории ТОС «Звад» Уторгошского сельского поселения (приобретение и установка уличных фонарей и беседки)»** | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2024** | 1.3.5. | бюджет поселения | 0,00 | **117,80** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | 0,00 | **164,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.6.** | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству: | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2025-2026** | 1.3.6. | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 200,50 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Задача 4: Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения  |
| 4.1. | **Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения «Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны», 1941-1945гг.» по адресу: Новгородская область, Шимский район, д.Лонно** | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2024** | 1.4.1. | бюджет поселения | 0,00 | **547,00** | **00,00** | **00,00** |
| областной бюджет | 0,00 | 1263,50 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2.** | **Содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд.** | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.4.2. | бюджет поселения | **41,80** | **105,00** | 50,00 | 50,00 |
| **4.3.** | **Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения «Воинское кладбище** | **Администрация Уторгошского сельского поселения** | **2025-2026** | **1.4.3.** | **бюджет поселения** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **60,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://utorgoshskoe-r49.gosweb.gosuslugi.ru/>).

**Глава поселения А.Г.Кукушкина**

**Финансово-экономическое обоснование объемов финансирования муниципальной программы**

 **«Благоустройство территории Уторгошского сельского поселения**»**.**

На реализацию муниципальной программы Администрацией Уторгошского сельского поселения выделено из бюджета сельского поселения следующие объемы финансирования: на 2023 год- 4458,70тыс.рублей, на 2024 год- 5747,4 тыс.рублей, на 2025 год – 2375,50 тыс.рублей, на 2026 год – 2374,90 тыс.рублей.

**Подпрограмма 2. «Прочие мероприятия по благоустройству территории**

 **Уторгошского сельского поселения».**

В данную подпрограмму внесены изменения по финансированию, ввиду того, что по мероприятию «Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству» защищены 2 проекта на сумму в 481,80тыс.руб., где по соглашению из областного бюджета добавлено 280,00 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству: **Удаление аварийных деревьев на территории ТОС «Надежда»»** | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2024** | 1.3.4. | бюджет поселения | 0,00 | **84,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | 0,00 | **116,00** | 0,00 | 0,00 |
| **3.5.** | Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству: ***«*Благоустройство территории ТОС «Звад» Уторгошского сельского поселения (приобретение и установка уличных фонарей и беседки)»** | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2024** | 1.3.4. | бюджет поселения | 0,00 | **117,80** | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | **164,00** | 0,00 | 0,00 |

Неиспользованная часть бюджета поселения с мероприятия «Поддержка проектов местных инициатив граждан по благоустройству» (48,20 тыс. руб.) дополнена в мероприятие «Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д.» - 28,20 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | 2023-2026 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 30,00 | **478,20** | 250,00 | 250,00 |

Задача 4: «Организация работ по сохранению и ремонту военно-мемориальных объектов и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения» данной подпрограммы после проверки госэкспертизы, увеличилась на 347,00 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения «Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны», 1941-1945гг.» по адресу: Новгородская область, Шимский район, д.Лонно** | Администрация Уторгошского сельского поселения | **2024** | 1.4.1. | бюджет поселения | 41,80 | **547,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | 0,00 | 1263,50 | 0,00 | 0,00 |

Организация ООО «ПИНДСТРУП» в рамках благотворительности пожертвовала 50,00 тыс.руб. на благоустройство воинских захоронений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.** | **Содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд.** | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.4.1. | бюджет поселения | **0,00** | **105,00** | 50,00 | 50,00 |

Объем данной программы уменьшен на 20.00 тыс.руб. в связи с перераспределением денежных средств.

Все изменения, произведённые в программе, приведены в соответствие с бюджетом и направлены на благоустройство территории Уторгошского сельского поселения.

Заключение

1). Согласно заключению 29-п бюджет поселения приведён в соответствие с проектом Решения о бюджете от 04.06.2024 № 318

|  |  |
| --- | --- |
| год | Источник финансирования |
| Федераль-ный бюджет  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | 1054,60 | - | 2922,40 | 481,70 | 4458,70 |
| 2024 | - | **1543,50** | - | **4183,9** | - | **5727,40** |
| 2025 | - | - | - | 2375,50 | - | 2375,50 |
| 2026 | - | - | - | 2374,90 | - | 2374,90 |

1. Срок реализации мероприятия состыкован с финансированием

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 годы | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения | 2479,90 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2.1 | Реализация подпрограммы « Прочие мероприятия по благоустройству территории Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 годы |  2.1.1-2.1.32.2.1.-2.2.8 | Бюджет поселения | 442,50 | ****2583,90**** | 1075,50 | **1074,90** |

1. Финансирование по годам приведено в соответствие с проектом Решения о бюджете от 04.06.2024г. № 318

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт уличного освещения Уторгошского сельского поселения» | Админист-рация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 годы | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения | 2479,90 | 1600,00 | 1300,00 | 1300,00 |

1. Сроки реализаци приведены в соответствие

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 год

5)Целевой показатель приведён в соответствие паспорту подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.** | **Содержания мест захоронения находящихся на территории поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ, услуг муниципальных нужд.** | Администрация Уторгошского сельского поселения | 2023-2026 | 1.4.2. | бюджет поселения | **41,80** | **105,00** | 50,00 | 50,00 |